《信息技术环境下，“三位一体”新课堂创设的研究》课题

阶段性汇报

第一部分 前期计划与论证

2007年上半年，我校根据自己学校多年来在信息技术与课程整合方面的研究积累情况，申请了课题《信息技术环境下，“三位一体”新课堂创设的研究》。并对研究目标、研究内容、研究方法、研究步骤等课题研究的多个方面进行了大量的前期计划与论证。具体情况请见附件一（项目申请评审书）。

第二部分 过程实施与管理

一、经费、设施、资源

我校经过十几年来信息化建设的长期积累，为本课题研究的开展创建了良好的设施、资源环境。

我校现有完善的网络核心设备为学校网络提供保障，十二台服务器承载各类教学中所需要的功能、网络软件的运行，每个教室拥有一台连入网络的计算机，另有计算机多媒体教室4间。学校具备较好的信息技术实验环境。在2007年暑假期间，为配合课题开展的需要，学校投资两百万建立三个数字化实验室（物、化、生各一间），以及微格教室一间，以研究信息技术与实验教学的整合。

资源环境建设方面，学校图书馆现订有各类教育相关书籍7万册，期刊、报纸三百余种，另有一套藏书为十万册的数字图书馆。学校曾多次为信息技术课题研究小组成员专门购置研究相关书籍，以满足教师研究理论与实践的需要。同时，我校所有教师都已具备网上查阅资料的能力，因此互联网已经成为我校教师的第二数字图书馆。我校目前还参加有《基于IPV6的国家基础教育网格应用示范》，这一项目课题的目标是建立教育网格，达到全国范围内优质教学资源的共享。我校作为其中的一个网格点，目前已经上传并能够共享全国其它网格点的优质教学资源。

二、领导支持程度、课题承担者负责程度

本课题由学校田国生副校长为课题承担者，并由两名负责信息技术的教学保障处主任负责具体事务。在课题研究工作中，校领导及课程承担者对于课题的开展情况经常给予主动关心，对于实证操作的教师的研究情况主动进行了解与统筹安排。

三、课题组人员落实情况

我校从九五课题开始，就有数位在信息技术与课程整合方面有深入研究的教师参与。在十五课题中，研究队伍逐渐扩大。在十一五课题申请期间，我校课题组成员列表中有八位实证教师。经过一年的时间，课题组队伍又已有所扩大，目前实证教师已发展为十多人。

四、培训、学习情况

课题组成员之间横向联系较多，通过沟通与互相学习达到认识与水平的提高，但尚没有像十五课题期间一样定期将课题组成员组织起来进行集体培训、学习，这方面的工作我们将在今后的研究管理中予以加强。

五、管理制度或措施

本课题涉及众多学科与教师。学校以每个学科为一个子课题，为每个子课题建立专门的档案进行管理。

六、研究计划或方案实施

- 学科、研究对象落实情况

目前我校的研究学科，包括语文、数学、英语、物理、化学、历史、美术，每个子课题会由一至两个教师主要负责。

- 上课情况

目前我校本课题的实验班级涉及高一到高三的三个年级。教师基本每节课都会在信息技术环境下进行，远远超出评估组给出的每月一次的最低标准。

- 资料的收集

对于课题研究，资料的收集非常重要，能够帮助课题组及时发现问题、总结经验，以便于以后研究的开展。课题组有具体负责人员负责资料的收集。这些资料包括音视频教学资料、教案、教学反思、课件、积件、素材库等。

4、研究活动

对于课题组成员的公开课，课题组会组织其他教师前往听课，并在课后进行讨论。

子课题中研究成员之间联系紧密，经常开展各种形式的研究活动。

七、反思与总结

1、课题组成员安排方面，高三毕业班的老师因时间和教学内容的制约，无法更多的投入到课题研究中来。将来在考虑课题组成员安排时，应该组建同学科可替补教师研究团队。这样既可以保证课题组研究进度又可以充分利用团队智慧，势必会获得比孤军奋战老师更大的效益。

2、信息技术工具的选择。专门的工具固然针对性更强，但也存在前期投入较大，使用过程中制约性较大，从而带来推广性差的问题。相反，绝大多数教师最常用的MS Office等软件，若能深度挖掘其价值，既可以使教学课件的制作水平跨上一个新的台阶，又利于摆脱多媒体教室的束缚，在普通教室中更好的实现信息技术与课程的整合。

3、实验班与参照班之间的对比和评价方法的研究。任何研究的最终效果如何都必须通过有效的评价来进行检验，然而这也是研究中最困难的一个部分。尽管艰难，可它毕竟是整个价值链条中必不可少的一个环节，没有它就无从了解新课堂创设的实效。因此，持之以恒地寻找真正具有开创性和可行性的评价方法是评价新课堂创设成功与否的关键所在。

第三部分 阶段成效与反思

- 教学方式变化情况

在信息技术环境之下，教师对于技术的态度向来是比较积极的。而学校又提供了丰富的技术手段供教师选择。因此在初期阶段，教师对于技术的运用是积极的但也可以说是不予拒绝的。这就给教学带来了新的问题：多种媒体同时出现在短短的课堂之上，如何使之有序地融入课堂之中而不影响原有的教学秩序？

在这种情况之下，我校教师通过摸索，已经开始走出盲目求多求新的误区，能够选择出一两种最适合某个学科、某个主题、某节课的技术，融入教学，辅助教学的进行。

- 学生变化情况

课题研究的目的主要在于对于教学的积极作用，而学生的变化是教学效果的主要体现之一。在课题研究过程中，我们发现，通过教师有意识地对学生的引导和技术的支持作用，学生在教学中的主动性能够而且已经大大提高。

- 研究人员变化情况

在研究过程中，研究人员通过主动的理论学习，以及不断的实践，达到了自身素质与能力的提高。从为研究而使用技术，转变为自觉使用技术。课题组成员在研究过程中开设了一系列公开课，参加了一系列说课比赛或赛课活动，获得了同行的认可。

- 成果或具体经验

  - 提高教师教学的把握能力十分重要。

网络环境下的教学，教师面对开放的课堂，较之过去相对封闭的课堂而言对教师把握课堂的能力要求更高；教师把握课堂能力的状况，直接影响实验能否成功。通过几轮的实验，教师对于课堂内外时间上的把握、硬件软件上的把握、学生网络行为的引导与把握能力，都有了非常明显的提高。

  - 认识到网络不能完全替代课堂传统教学方式。

对于教学来，说网络的优势在于其资源共享，在于其弥补而非抢夺师生面对面的交流方式。因此，以BBS的使用举例来说，在课堂上，BBS硬行在师生之间的沟通里加了一道阻挡，反倒影响了原来通畅的沟通。而研究中发现，BBS应用于课堂之外的沟通中，可以将学习延伸到课堂教学时间以外，弥补课堂沟通时间与范围上的不足，同时也有助于学生在教学结构中角色的改变。

- 特色与创新

1、知识外储化意识的树立。

在信息社会里，可以触及的信息拥有量是几乎无限的。因此对于个体来说，内化的知识拥有量虽然非常重要，但更为重要的是个体是否拥有获取知识的能力。因此我们在研究中强调知识外储化意识的树立，配合学生信息素质的培养，学生能力提高了，就仿佛置身于24小时营业的信息超市之中，即需即取。

2、对于网络的多样化给予多维度的理解。

网络的多样化，不仅表现网络资源形式的多样化上，同时在体现在网络文化的多元化上。用接受美学的理论来论述，即是“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”。对于同一个事物，用不同的理念、用不同的观点，学生可能得到的，是不同的、个性化的结论与发展。

- 从技术目的论到教学目的论的转变。

将网络引入教学，是我们研究的目的，但不能因为这个目的而导致强行使用网络技术的技术目的论。网络这种手段是教学中的有机组成部分，因为更好地教学才是我们的最终目的。

六、存在的主要问题及分析

1、在普通教室中如何更好的实现学生分层次与教学目标分层次，以及如何借助信息技术加强教学的互动性设计。配备了计算机、投影仪和实物展台的普通教室是我们平时最多使用的教室，在这样的环境中如何更好的利用信息技术设备实现分层次教学，加强互动性设计的意义重大，对于真正贯彻构建信息技术环境下，新课堂的创设意义非凡。只有着力解决好普通课堂模式中新课堂的创设方法，才能使课题不流于形式，具有真正意义上的可操作性和推广价值。

2、在开放式的网络环境下，如何更好的引导和控制学生是新课堂创设中面临的新问题。当老师借助网络环境创设教学课题时，很容易布置完任务之后，让学生处于一种相对无人管理的状态。网络不等于放羊，教师有效的引导学生完成教师布置的任务，实现既定的教学目标是网络环境下教学的重中之重。

3、新课堂的创设研究目前更多的局限于某堂课，某个知识点，如何扩展到某个单元，某个模块，从而形成一种由点到线、由线到面的联动效应，真正使新课堂创设研究深入下去，最终为教学服务建立一种长效机制是课题研究深入贯彻的基本着眼点。

4、利用信息技术，将课堂教学自然的延伸到校外是实现“三位一体”教学目标的必然追求。根据建构主义教学理论，学生自主的学习才是学习之本。信息技术的充分利用，为突破教学地点和教学时间的制约创造了条件，提供了可能。教育者所要思考以及行动的是如何开发相关的产品或平台帮助学生实现这种跨越空间和时间的新型学习交流方式。

七、下一步设想或计划

1、加强课题组成员的相关培训

第一，将进一步提高课题组成员的教育教学理论。第二，加强课题组成员间常用的研究方法的探讨交流。第三，针对课题的大背景信息技术环境下，对常见信息技术工具使用的进行深度培训，强化课题组成员的信息技术技能与信息技术素养。

2、夯实相关子课题的研究成效

本课题在教学实践中的研究牵涉到教学层面的多角度、多方面。我们将进一步做好细分落实工作，务必把研究工作落在实处。比如考虑到普通课堂是日常教学的最常见形态，我们将进一步加强信息技术课件中教学互动性设计的研究。

3、深入进行评价方法的研究

新课程理念下的研究效果已经不适宜用老课标的评价方式进行测评，因此本课题的研究成果需要配备一套先进的评价理论和方法，包括评价标准的制定，评价手段的创新等。我们将进一步对已有的新课程评价理论和方法进行研究学习，结合该课题寻找并制定符合我们实际需要的评价方法和手段。